## Feuil1
CLIENTS GROUHEL
| HEURES PASSEES |  |  | 101.75 | [6 empty] | RV1 | 2022-05-20 | découverte
|  |  | nb H | [7 empty] | RV2 | 2022-06-22 | relevé
| mails / textos / tel |  |  | 0 | [6 empty] | RV3 | 2022-07-11 | Pres esq 1
| calcul tarif + realisation devis |  |  | 0 | [6 empty] | RV4 | 2022-08-11 | Retours clients suite esq
| 1er RV | 2022-05-20 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | RV5 | 2022-09-12 | Pres APS
| Relevé de mesures | 2022-06-22 | 2 | 2 | [7 empty] | 2022-09-13 | RV pres au menuisier
| Remise au propre de l'existant | 2022-06-20 | 3 | 8 |  |  |  |  | tarif horaire :
|  | 2022-06-23 | 1.25 | [5 empty] | 8.8452
|  | 2022-06-27 | 2.25
|  | 2022-06-28 | 1.5
| Esquisse V1 | 2022-06-28 | 4.25 | 44.25
|  | 2022-06-29 | 4
|  | 2022-06-30 | 3.25
|  | 2022-07-04 | 5
|  | 2022-07-05 | 8
|  | 2022-07-06 | 5.25
|  | 2022-07-07 | 3.5
|  | 2022-07-08 | 4.5
|  | 2022-07-09 | 5
|  | 2022-07-11 | 1.5
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2022-07-11 | 1.5 | 1.5
| RV echanges suite esq 1 (avec depl) | 2022-08-11 | 2.5 | 2.5
| APS | 2022-08-11 | 1 | 29.25 | 18h15 | 19h20
|  | 2022-08-27 | 2.5 |  | 13h00 | 13h30 | 18h20 | 20h20
|  | 2022-08-28 | 4.25 |  | 12h40 | 14h15 | 17h55 | 20H35
|  | 2022-08-29 | 6 |  | 15h20 | 18h15 | 18h25 | 21H05
|  | 2022-09-05 | 1.25 |  | 14h05 | 15h30
|  | 2022-09-06 | 7 |  | 9h10 | 14h10 | 18h55 | 21h00
|  | 2022-09-07 | 5.75 |  | 09h50 | 12h35 | 13h | 14h00 | 17h00 | 19h10 | Coupes texturées
|  | 2022-09-08 | 1.5 |  | 9h45 | 10h15 | 11h00 | 12H00
| RV presentation APS | 2022-09-12 | 1.25 | 1.25
| Coordination avec Menuisier Guibert | 2022-09-13 | 1 | 1
| APD | 2022-09-13 | 2.5 | 10.5 | 11h35 | 14h05
|  | 2022-09-22 | 3.25 |  | 14h10 | 15h40 | 15h52 | 17h35
|  | 2022-09-23 | 1.5 |  | 11h20 | 12h50
|  | 2022-09-26 | 1.5 |  | 10h50 | 12h08 | 12h41 | 12h50 | 13h04 | 13h18
| Echange tel | 2022-09-27 | 0.25 |  | 11h00
| APD | 2022-09-27 | 1.25 |  | 12h55 | 14h15
|  | 2022-09-28 | 0.25 |  | 09h25 | 9h45
| Analyse devis menuisier | 2022-10-28 | 1.5 |  | 10h05 | 11h30
Déplacement chez le menuisier
| RV pour photos avant travaux | 2022-12-13 | 0.75
RV pour photos après travaux