## Suivi M. Complete
CLIENTS CLAQUIN
| HEURES PASSEES |  |  | 241
nb H
| RV avec artisans | 2025-07-28 | 2 | 2
| DP | 2025-08-07 | 9.5 | 13.75 | 9h30 | 12h | 15h | 22h | DP | 650 | 47.2727
| DP - visite urbanisme + échanges client | 2025-08-08 | 3.5
|  | 2025-08-11 | 0.75
| APS | 2025-08-06 | 4.25 | 37.25 | 10h | 11h45 | 14h30 | 17h00 | APS | 5500 | 22.8216 | 110 | heures pour 50€
|  | 2025-08-19 | 4.5 |  | 15h35 | 15h55 | 16h30 | 20h30
|  | 2025-08-20 | 3 |  | 16h55 | 20h
|  | 2025-08-21 | 8.25 |  | 9h45 | 13h | 14h55 | 20h00
|  | 2025-08-25 | 7.75 |  | 9h30 | 12h | 14h50 | 21h15
|  | 2025-08-26 | 7.25 |  | 9h30 | 11h45 | 14h05 | 19h15
|  | 2025-08-27 | 2.25 |  | 9h30 | 11h45
| RV presentation APS | 2025-08-27 | 3 | 5.5
| DCE | 2025-09-01 | 1.25 |  | 10h40 | 12h
|  | 2025-09-02 | 2.5
| RV cuisiniste + peinture | 2025-09-03 | 5 | 182.5
| DCE | 2025-09-03 | 3.25 |  | 17h15 | 20h
|  | 2025-09-04 | 1.25
|  | 2025-09-10 | 6.25
|  | 2025-09-11 | 6.5
|  | 2025-09-12 | 2.25
|  | 2025-09-15 | 4.75 |  | 9h05 | 13h50
| Mise à jour des plans retenus | 2025-09-16 | 3.25 |  | 9h | 11h30 | 12h | 12g50
|  | 2025-09-17 | 6.25 |  | 13h45 | 20h
| passage chez les clients | 2025-09-19 | 0.5
| analyse devis | 2025-09-21 | 2
| coordin artisans + prepa des plans | 2025-09-22 |  |  | 9h15
|  | 2025-10-29 | 6 |  | 2h | + reu art de vie
|  | 2025-10-30 | 5.5
|  | 2025-10-31 | 3 |  | 15h30 | 18h30
|  | 2025-11-03 | 4.25 |  | 8h45 | 13h
|  | 2025-11-04 | 7 |  | 9h30 | 13h | 15h | 18h30
|  | 2025-11-05 | 10.75 |  | 9h15 | 12h | 15h30 | 22h
|  | 2025-11-11 | 1
|  | 2025-11-12 | 2
|  | 2025-11-13 | 6
| suivi | 2025-11-14 | 1.75
| suivi | 2025-11-17 | 1.75
| conception | 2025-11-18 | 4.5
| suivi | 2025-11-18 | 3
| conception | 2025-11-19 | 2
| suivi | 2025-11-20 | 6.5
| suivi | 2025-11-23 | 5
| suivi | 2025-11-24 | 1
| suivi | 2025-11-25 | 4.5
| suivi | 2025-11-26 | 5.25
| suivi | 2025-11-27 | 3.75
| suivi | 2025-11-28 | 4.25
| suivi | 2025-11-30 | 2
| suivi | 2025-12-01 | 3.5
| suivi | 2025-12-02 | 2.5
| suivi | 2025-12-03 | 2.5
| suivi | 2025-12-04 | 3
| suivi | 2025-12-08 | 3.25
| suivi | 2025-12-09 | 4.25
| suivi | 2025-12-10 | 1
| suivi | 2025-12-11 | 3.5
| suivi | 2025-12-12 | 7.5
| suivi | 2025-12-16 | 1.5
| suivi | 2025-12-18 | 6
| coordin artisans | 2026-01-05 | 1.5
| coordin artisans | 2026-01-06 | 1.25
| coordin artisans | 2026-01-12 | 2
| suivi | 2026-01-13 | 2.25
| suivi CR | 2026-01-14 | 3
| suivi | 2026-01-15 | 2

## Suivi Esq
CLIENTS CLAQUIN
[11 empty] | 2260 | 29.9338
| HEURES PASSEES |  |  | 75.5
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2025-04-30 | 2.25 | 2.25
| calcul tarif + realisation devis | 2025-05-07 |  | 0 | 10h45
| Relevé de mesures | 2025-06-11 | 6.25 | 6.25 | 9h30 | 13h | 14h15 | 17h30
| Remise au propre de l'existant | 2025-06-12 | 1 | 17.5 | 9h45 | 11h40
| Remise au propre de l'existant | 2025-06-13 | 2.25
|  | 2025-06-16 | 6 |  | 10h15 | 13h | 15h | 18h20
|  | 2025-06-17 | 6.25 |  | 9h50 | 12h15 | 15h40 | 20h
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2025-06-26 | 1
| Remise au propre de l'existant | 2025-06-26 | 1
| Esquisse V1 | 2025-06-26 | 1 | 47.5
|  | 2025-06-27 | 2.5 |  | 14h50 | 17h30
|  | 2025-06-30 | 3.75 |  | 10h20 | 12h20 | 15h40 | 17h30
|  | 2025-07-01 | 2.5 |  | 9h40 | 12h00
|  | 2025-07-09 | 2.5 |  | 16h
|  | 2025-07-10 | 1
|  | 2025-07-11 | 3.5 |  | 9h30 | 13h
|  | 2025-07-12 | 1 |  | 12h20 | 13h20
|  | 2025-07-13 | 1 |  | 16h35
|  | 2025-07-14 | 6.5 |  | 16h40 | 21h15
|  | 2025-07-15 | 8.75 |  | 9h15 | 13h15 | 15h | 18h30 | 1h15 en plus
|  | 2025-07-16 | 9 |  | 11h30 | 13h15 | 15h | 19h | 20h45 | 23h45
|  | 2025-07-17 | 4.5 |  | 10h45 | 14h15 | 15h50 | 16h45
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2025-07-18 | 2 | 2

## Feuil2
CALCUL DEVIS
[6 empty] | 80 |  | montant devis
|  | Heures | Tarif estimé | Tot heures | Devis estimé | Devis proposé | Nb h max à passer | Heures réelles réalisées | coût horaire réel
| RV déco | 2 | 160 | 2 | 160 | 160 | 2 |  | 0
| devis | 5 | 400 | 19
| rv releve avec depl | 6 | 480 | 14 | 1120 | 800 | 10 |  | 0
| remise au propre | 8 | 640
| recherche esquisses | 20 | 1600 | 21.5 | 1720 | 1300 | 16.25 |  | 0
| rv pres avec depl | 1.5 | 120
|  | 42.5 | 3400 | 56.5 | 2840 | 2260 | 28.25 | 0 | #DIV/0!
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0