# REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation

ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

| Maître d’ouvrage | Architecte d’intérieur |
| --- | --- |
| M. et Mme CLAQUIN 86 rue de Bessac – 79000 NIORT 06 14 61 02 59 (M. Claquin) Claquin@club.fr | RÊV’L – Laurence DUMONT 79000 Niort 07 48 11 91 37 Laurence.dumont@revlarchi.fr |

| LOTS |  | INTERLOCUTEUR | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION | ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 contact@abcdubatiment.com |
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 03 | RAGREAGE / CARRELAGE | FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ | 06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr |
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 07 | REVETEMENTS SOL | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 08 | PEINTURE | Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE | 06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com |
| 09 | CUISINE | ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT | 06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com |
| 10 | POELE | TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY | 05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com |

COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 18/12/2025 – 14h

| Cliquez ici pour entrer du texte. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise |  | Présente | Représentée par | Présence nécessaire à la prochaine réunion |  |  |
| ABC du Bâtiment |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| VB Travaux |  |  | Vincent Bouhet |  |  |  |
| Fidèle & Fils |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Menuiserie Rossi |  |  |  | Optionnelle |  |  |
| Leny Ferron |  |  |  |  |  |  |
| Art de vie |  |  | Olivier Onnée |  |  |  |
| Turbo Fonte |  |  | Christophe Urbanek | Optionnelle |  |  |
| Rêv’L |  |  | Laurence Dumont |  |  |  |
| M. et Mme Claquin |  |  | Mikael Claquin | Optionnelle |  |  |

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR LE 15/01/2026 A 14H SUR CHANTIER

Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle.

CR DE LA REUNION

- Planning de la semaine dernière ajustée suite aux échanges avec les entreprises : voir planning V6

- Livraison sur le chantier des meubles de cuisine le jeudi 15/01 après-midi (stockage prévu dans le salon). Confirmation d’Art de Vie que seuls 2j lui seront nécessaires : fin de la pose le mardi 20/01 fin de journée. Possibilité pour ABC du bâtiment d’intervenir dès le mercredi 21/01 pour la création du caisson dans la cuisine.

- Réception du chantier phase 1 calée avant l’arrivée du déménagement des clients :  Merci à toutes les entreprises d’être présentes

  - Réception du lot cuisine le mardi 20 janvier à 17h30

  - Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier à 15h

  - Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h

- Validation par Art de Vie des hauteurs sous plafond disponibles suite à la pose du carrelage de la cuisine :

  - Hauteur sous plafond de la cuisine : 2453 mm

  - Hauteur sous caisson de la cuisine : 1995 mm

- Dans la cuisine, déplacement à faire par VB Travaux suivant la photo annotée (PS : tenir compte du niveau du sol fini modifié depuis la pose du carrelage) :

  - de l’arrivée du gaz et de sa vanne de sécurité,

  - de l’EF et de son robinet pour le lave-vaisselle,

  - du tuyau d’évacuation du lave-vaisselle

- Remise en fonctionnement du système de chauffage gaz par VB Travaux avant les vacances de Noël. A réaliser avant la remise en service :

  - Réalisation du chauffe-chaussettes (validation faite par le client des dimensions. Cf photo annotée)

  - Installation des têtes thermostatiques sur 4 radiateurs de l’étage + 1 radiateur dans le salon

  - Poser des bouchons d’obturation au niveau du circuit du radiateur de la cuisine

- Pose du poêle à bois, de son tubage et de sa grille de prise d’air réalisée par Turbo Fonte. Installation d’une plaque définitive 30x50cm noire au niveau du boisseau faite. Plaque de sol définitive à choisir par les clients lorsque Turbo Fonte reviendra en phase 2 surélever le poêle suite à la pose du parquet. Test de mise en fonctionnement du poêle réalisé.

- Décisions actées par les clients :

  - Validation des baguettes proposées par Leny Ferron pour le cadre de la chambre de Méline et Loukian

  - Couleur du mur avec fenêtre dans la chambre de parents : Linen wash

  - Couleur du radiateur de la chambre de parents : Canton

  - Couleur du joint fin de la SdE parentale : Marque Kiesel – coloris Bone Jura

  - Couleur du joint fin de la cuisine : Marque Vpi – coloris Acier

  - Couleur de la fenêtre avec les pavés de verre : Linen wash (phase 2 des travaux)

INFORMATIONS GENERALES

- Pour toutes les entreprises : être vigilants

  - à la cloison avec la verrière dans la chambre parentale, pour éviter tout choc

  - au revêtement de sol définitif posé à l’étage, même s’il est protégé

  - au sol des WC de l’étage qui est conservé

  - aux plafonds qui ne sont pas refaits, mais juste peints. Ne pas utiliser non plus de marqueurs sur les murs.

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

- Fin des lots Carrelage, Menuiserie et Poêle à bois

LOT  0 / DEMOLITION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- Début de l’intervention le 12/11/2025

- A faire (S4) :

  - Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine

  - Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine (après pose des 2 colonnes de la cuisine)

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : phase 2 de travaux

LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- Fait (S51) :

  - Meulage du ragréage dans l’entrée

  - Nettoyage du ragréage sur la contremarche de la buanderie

  - Chargement et ponçage du ragréage réalisé à l’entrée du salon/couloir

  - Joints de la SdE parentale

  - Pose des baguettes aluminium dans la douche parentale

  - Pose du carrelage de la cuisine suivant les plans fournis

  - Joints du carrelage de la cuisine

- FIN DU CHANTIER POUR CE LOT

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- A faire (S51) :

  - Fermeture boite de dérivation dans la cuisine

  - Fermeture boite de dérivation dans le dressing de Madame

- A faire (S3) :

  - Création de la prise avec terre dans la chambre de Loukian et Méline

  - Fin de préparation du tableau électrique

  - Raccordement et mise en service de la VMC située dans les combles

  - Pose tuiles à douille VMC

  - Pose tous spots/prises/ interrupteurs de l’étage

  - Mise en service des prises du salon

  - Pose d’un obturateur sur l’ancienne prise de la SdE des enfants

- A faire (S4) :

  - Passage de l’alimentation des prises du bar dans le côté du casserolier (le 19/01) + Pose tuile à douille de la hotte en sous-traitance d’Art de Vie

  - Mise en service des prises du salon

  - Pose des spots fixes et caches des prises/interrupteurs de la cuisine. Ampoules d’angle 35° et lumière blanche (4000K) pour les spots de la cuisine.

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 88%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- Fait (S51) :

  - Début de création du sèche-chaussettes

- A faire (S51) :

  - Finalisation du sèche-chaussettes

  - Pose des têtes thermostatiques de 5 radiateurs

  - Pose de bouchons d’obturation à la place du radiateur de la cuisine

  - Modification de l’alimentation du radiateur de la chambre parentale (+ touche de peinture Canton à remettre sur le raccord fait))

  - Pose et raccordement de tous les radiateurs de la maison

  - Mise en service du chauffage

  - Déplacement des alimentations EF / gaz et évacuations dans la cuisine, derrière le meuble d’angle

- A faire (S3) :

  - Raccordement en Y, à l’extérieur, des évacuations des 2 SdE, au droit de l’évacuation du lavabo de la SdE des enfants

  - Fin d’installation du meuble de la SdE des enfants

  - Pose des 2 sèches-serviettes électriques des 2 SdE

  - Pose des 2 parois de douche

  - Pose des 2 colonnes de douche

  - Pose des mitigeurs / robinets des 2 SdE

  - Modification du joint du meuble vasque de la SdE parentale

  - Pose du lavabo des parents

  - Pose des miroirs des 2 SdE

  - Pose des 2 appliques de la SdE des enfants

  - Pose de la tablette de la SdE des enfants

  - Raccordement des alimentations EF/EC et des évacuations des 2 SdE + Mise en service des 2 SdE

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :90%

- Début de l’intervention le 17/11/2025

- Fait (S51) :

  - Détalonnage des 5 portes de l’étage + porte de la buanderie

  - Pose de cire sur les 3 pointes de la tête de cloison

- A faire (S52) :

  - Pose du vitrage de la verrière

  - Pose des tablettes des 2 SdE

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : Phase 2

LOT  8 / PEINTURE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- Fait (S51) :

  - Peinture des 4 radiateurs de l’étage

  - Fin de peinture des murs des 2 chambres des enfants

  - Fin de peinture des plafonds des 2 chambres des enfants, avec baguette au plafond pour la chambre d’Azilis

  - Ponçage du placo dans la SdE des enfants

  - Peinture des murs et corniche dans la chambre parentale

  - Préparation des plinthes de l’étage

  - Démarrage de la peinture des portes de l’étage

  - Peinture du plafond du palier et de la cage d’escalier (3 couches)

  - Peinture des murs du palier et du début de la cage d’escalier (1 seule couche pour le mur des pavés de verre, dans l’attente de la phase 2)

- A faire (S51) :

  - Peinture et pose du champlat de la chambre de Loukian et Méline

  - Finalisation de la peinture des portes de l’étage, avec rebouchage des trous de l’ancienne poignée pour l’intérieur de la porte de la SdE

  - Peinture des plinthes du 1er étage

  - Peinture des WC de l’étage avec paillettes (fournies par les clients) pour les murs

  - Fin de la peinture des murs dans la SdE des enfants

- A faire (S03 – post pose de la cuisine) :

  - Préparation du nouveau coffrage de la cuisine

  - Peinture du plafond de la cuisine

  - Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine

LOT  9 / CUISINE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention le 19/01/2026

LOT  10 / POELE A BOIS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 18/12/2025

- Fait :

  - Installation du poêle, du tubage, de la grille de la prise d’air et des 2 plaques

  - Mise en service du poêle

- A faire (en phase 2 de travaux) :

  - Réhausse du poêle suite à la pose du parquet avec plaque de sol définitive (à choisir par les clients)

- FIN DU CHANTIER POUR CE LOT

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

- A faire (janvier) :

  - Chambre d’Azilis

  - Revêtement mural dans les WC

  - Plinthes de l’étage

  - Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER