# REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation

## ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

| Maître d’ouvrage | Architecte d’intérieur |
| --- | --- |
| M. et Mme CLAQUIN 86 rue de Bessac – 79000 NIORT 06 14 61 02 59 (M. Claquin) Claquin@club.fr | RÊV’L – Laurence DUMONT 79000 Niort 07 48 11 91 37 Laurence.dumont@revlarchi.fr |

| LOTS |  | INTERLOCUTEUR | COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION | ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT | 05 49 33 24 40 contact@abcdubatiment.com |
| 02 | MENUISERIES EXTERIEURES | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 03 | RAGREAGE / CARRELAGE | FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ | 06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr |
| 04 | ELECTRICITE / VENTILATION | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 05 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE | VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ | 06 46 02 50 93 vincent-bouhet@orange.fr |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 07 | REVETEMENTS SOL | EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT | 06 29 38 96 61 davidrossi@sfr.fr |
| 08 | PEINTURE | Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE | 06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com |
| 09 | CUISINE | ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT | 06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com |
| 10 | POELE | TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY | 05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com |

COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 22 /01/2026 – 14h

| Entreprise |  | Présente | Représentée par | Présence nécessaire à la prochaine réunion |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC du Bâtiment |  |  |  |  |  |  |
| VB Travaux |  |  | Vincent Bouhet |  |  |  |
| Fidèle & Fils |  |  |  |  |  |  |
| Menuiserie Rossi |  |  |  |  |  |  |
| Leny Ferron |  |  |  |  |  |  |
| Art de vie |  |  |  |  |  |  |
| Turbo Fonte |  |  |  |  |  |  |
| Rêv’L |  |  | Laurence Dumont |  |  |  |
| M. et Mme Claquin |  |  | Mikael Claquin |  |  |  |

Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle.

CR DE LA REUNION

- Réception des différents lots des travaux de la phase 1 prévue le vendredi 23/01/2026 après-midi :

  - Réception du lot cuisine faite le mardi 20 janvier

  - Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier après-midi

  - Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h

- Installation de la cuisine en L par Art de Vie :

  - Une façade avec un défaut d’usine recommandée : livraison S08

  - Un bandeau de tiroir intérieur non livré pour le meuble plaque gaz : livraison S05

  - Une plaque inox fond meuble évier demandée en plus par : livraison S05

- Ajout d’une alimentation en EF du frigo qui, finalement, peut produire des glaçons

- Réalisation du caisson au-dessus de l’entrée de la cuisine réalisée par ABC du bâtiment : calage à regarder par rapport à la colonne pour voir si la reprise se fait par placo ou par joint.

- Passage de Geredis le 19/01 pour débloquer le disjoncteur dont le pas de vis abimé.

- Finalisation des travaux d’électricité, plomberie et ventilation par VB Travaux. Valider le 23/01 l’efficacité du resserrage des boulons pour le mitigeur de la SdE des parents et du WC du RDC.

- Venue des peintres de Leny Ferron semaine 05 pour finaliser les peintures de la cuisine. Possibilité d’avoir un accès à la maison le 26/01.

INFORMATIONS GENERALES

- Arrivée du déménagement le mardi 27/01.

LOT  0 / DEMOLITION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 12/11/2025

- Fait :

  - Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine

  - Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine, sans les bandes

- LOT TERMINE

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : phase 2 de travaux

LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- LOT TERMINE

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- Fait :

  - Dans les combles :

    - Raccordement VMC SdE enfant, WC et cuisine

    - Fin d’installation et de raccordement de la VMC située dans les combles au tableau électrique

    - Mise en fonctionnement de la VMC

    - Repérage visuel de l’alimentation électrique mise en attente pour un futur ballon EC tampon

  - Dans la SdE des enfants :

    - Raccordement du miroir

    - Raccordement des 2 appliques

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition

    - Pose d’une goulotte dans le placard

    - Pose de la bouche de VMC dans la douche

  - Dans la SdE des parents :

    - Raccordement du sèche-serviette

    - Raccordement du miroir éclairant

    - Installation du spot encastré au-dessus de la douche

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)

    - Pose de la bouche de VMC dans la douche

    - Raccordement du plafonnier au tableau électrique

  - Dans la chambre d’Azilis :

    - Finalisation de la prise de terre pour le bureau

  - Dans la chambre de Meline et Loukian :

    - Création de 2 prises de terre en saillie pour le bureau + pose de la plaque de finition

  - Dans la cuisine :

    - Passage des alimentations pour les futurs prises du bar

    - Finalisation de tous les prises + pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)

    - Raccordement au tableau électrique de tous les câbles de la cuisine et des WC

    - Fermeture définitive de la boite de dérivation

    - Pose des spots

    - Mise en fonctionnement et test des spots

    - Pose de la bouche de VMC dans la cuisine

    - Remise en place des prises et interrupteurs existants

  - Dans la buanderie :

    - Fin de passage d’une goulotte au plafond et sur le mur et raccordement au tableau électrique

    - Ajout d’une prise pour la cave à vin dans la cave sous l’escalier.

  - Salon :

    - Pose et raccordement d’un boitier encastré 6 positions type Mosaic (4 prises de terre + 1 RJ45 + 1 satellite) au niveau de la télé

    - Pose des plaques de finition (interrupteurs, prises)

- LOT TERMINE

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 03/11/2025

- Fait :

  - Dans la SdE des enfants :

    - Réglage du tiroir haut du meuble

    - Réalisation d’un joint silicone blanc vertical au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche

    - Réalisation d’un joint silicone transparent horizontal au niveau de la paroi de douche, côté extérieur douche

    - Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

  - Dans la SdE des parents :

    - Reprise du joint pour faire un joint blanc sur le dessus du meuble vasque, côté droit

    - Finalisation de la pose de la paroi de douche or brossé

    - Réalisation d’un joint silicone transparent côté intérieur de la douche

    - Mise en fonctionnement et test de l’ensemble du réseau sanitaire (lavabo + douche)

  - Dans les WC de l’étage

    - Pose de la bouche de VMC dans les WC

    - Fixation de la cuvette au sol en parallèle des murs

    - Pose de l’abattant des WC

  - Dans la buanderie :

    - Finalisation de la reprise propre du plafond pour masquer l’évacuation du WC de l’étage

  - Dans la cuisine :

    - Ajout d’une alimentation en EF du frigo qui finalement peut produire des glaçons

- LOT TERMINE

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :99%

- Début de l’intervention le 17/11/2025

- A faire :

  - Suppression d’une entrée d’air sur une fenêtre de la chambre parentale

  - Ajout de cire sur la tête de cloison de la cuisine qui a légèrement bougé

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

- Début de l’intervention : Phase 2

LOT  8 / PEINTURE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- Début de l’intervention le 01/12/2025

- A faire (S5) :

  - Préparation du nouveau coffrage de la cuisine

  - Bandes du nouveau coffrage

  - Peinture du plafond de la cuisine

  - Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine

  - Reponcage et peinture de la tranche haute de la porte de la chambre des parents

  - « Poc » à reprendre à l’angle de la porte des parents

  - Légère reprise à faire au bas de la paroi de douche de la SdE des enfants

LOT  9 / CUISINE

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

- Début de l’intervention le 19/01/2026

- Fait :

  - Pose des meubles de cuisine

  - Pose de l’électro-ménager

  - Raccordement et mise en fonctionnement de l’électro-ménager

- A faire (19/01) :

  - Pose du bandeau manquant

  - Pose de la façade de remplacement

  - Pose de la plaque inox

  - Proposition de modèles de poubelles sous évier

LOT  10 / POELE A BOIS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

- Début de l’intervention le 18/12/2025

- LOT TERMINE

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

- ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

- Fait :

  - Revêtement mural dans les WC

  - Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout

- A faire (janvier) :

  - Finalisation Chambre d’Azilis

  - Plinthes de l’étage

PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER