## Suivi
CLIENTS MAUGER HERBLIN
[9 empty] | 4400 | 33.3333
| HEURES PASSEES |  |  | 132
nb H
Init | RV découverte (hors depl) | 2025-05-05 | 3.25 | 3.25
| calcul tarif + realisation devis |  |  | 0
| Relevé de mesures | 2025-06-03 | 3.75 | 3.75
| Trsf + Remise au propre de l'existant | 2025-06-03 | 2 | 5.75
| Remise au propre de l'existant + prepa dossier | 2025-06-04 | 3.75 |  | 9h30 | 11h15 | 14h25 | 16h25
Esq | Esquisse sdb | 2025-06-04 | 0.75 | 52.5 | 16h55 | 17H45
| Esquisse sdb | 2025-06-10 | 1.5 |  | 12h15 | 13h | 14h45 | 15h30
| Esquisse cuisine + recherches | 2025-06-18 | 2.5
| Esquisse cuisine + recherches | 2025-06-19 | 2.75 |  | 9h45 | 12h30
| Esquisse sdb | 2025-06-23 | 1.5 |  | 15h15 | 16h45
| Esquisse sdb | 2025-06-24 | 4.75 |  | 10h40 | 12h30 | 14h15 | 17h15
| Esquisse sdb | 2025-06-25 | 5.5 |  | 10h55 | 13h15 | 14h45 | 18h
| Esquisse sdb | 2025-06-26 | 1.5 |  | 10h15 | 11h45
| Esquisse cuisine + recherches | 2025-07-01 | 2.25 |  | 15h30 | 17H45
| Esquisse cuisine + recherches | 2025-07-02 | 3.75 |  | 11h30 | 13h30 | 15h30 | 16h15
| Esquisse sdb | 2025-07-02 | 3 |  | 16h30 | 19h30
| Esquisse cuisine + recherches | 2025-07-03 | 2.5 |  | 9h30 | 12h0
| Esquisse sdb | 2025-07-03 | 3
| Esquisse sdb | 2025-07-07 | 8 |  | 9h30 | 13h30 | 15h | 19h
| Esquisse sdb | 2025-07-08 | 3.5 |  | 9h30 | 13h
| Esquisse sdb correctifs + prepa rv | 2025-07-09 | 2.25 |  | 10h30 | 12h45
| RV presentation esq 1 + CT à suivre) | 2025-07-10 | 3.5
APS | RV chez Partedis | 2025-08-05 | 2 | 66.75
| APS - BE Indigo Lighting | 2025-08-31 | 1.5
| APS SdB + BE Indigo | 2025-08-04 | 1.5
| RV Partedis | 2025-08-05 | 3
| RV Alchimie | 2025-08-06 | 1
| Recherches en ligne meuble + mail | 2025-08-13 | 1
| RV avec electricien | 2025-08-29 | 2.75
| Maj support suite rv | 2025-09-01 | 2
|  | 2025-09-09 | 3.5
|  | 2025-09-10 | 2.5
| CT + Mail | 2025-09-23 | 0.5
| Conception 3D diff scenarios | 2025-09-25 | 5 |  | 15h | 20h
| CT Partedis | 2025-09-26 | 0.5
|  | 2025-09-29 | 1
| Maj visuel travertin 60x60 + mail récap | 2025-10-07 | 2.5
| Suivi travaux cuisine | 2025-10-30 | 3.5
|  | 2025-11-26 | 1.5
|  | 2025-12-02 | 2
| RV CDC | 2025-12-03 | 2.75
| CR rv | 2025-12-04 | 4
| conception | 2025-12-08 | 6
| conception | 2025-12-15 | 0.75
| conception | 2025-12-16 | 3.25
| conception | 2025-12-17 | 4.75
| conception | 2025-12-18 | 0.75
| conception projet | 2026-01-06 | 2
| conception projet | 2026-01-07 | 5.25
| rédaction DCE | 2026-01-24 | 2 | 2
| rédaction DCE | 2026-01-26 |  |  | 9h10 | 11h40 | 14h30 | 18h15

## Devis
CALCUL DEVIS
[6 empty] | 80 |  | montant devis
|  | Heures | Tarif estimé | Tot heures | Devis estimé | Devis proposé | Nb h max à passer | Heures réelles réalisées | coût horaire réel
| RV déco | 3.25 | 260 | 3.25 | 260 | 0 | 0 |  | 0
| devis | 4.5 | 360 | 4.5
| rv releve avec depl |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 |  | 0
| remise au propre |  | 0
| Etude |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 50 |  | 0
| Suivi |  | 0
|  | 7.75 | 620 | 7.75 | 0 | 4400 | 55 | 0 | #DIV/0!
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0

## Devis elec
| A | B
| 69.1 | 81.6
| 267.96 | 21.71
| 18.37 | 6.32
| 4.66 | 19.31
| 73.5 | 319.44
| 17.8 | 81.6
| 157.71 | 6.39
| 6.53 | 6.32
| 299.61 | 19.31
| 20.91 | 319.44
| 187.26 | 81.6
| 24.4 | 6.39
6.32
19.31
239.58
HT | 1147.81 | 1234.64 | 2382.45
20% | 229.562 | 246.928 | 476.49
TTC | 1377.372 | 1481.568 | 2858.94