## Feuil1
CLIENTS CAILLAULT JOYET
| HEURES PASSEES |  |  | 56.5 |  |  |  |  | 2350 | 41.5929
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2025-05-27 | 3 | 3
| calcul tarif + realisation devis | 2025-06-06 | 3.25 | 3.25
| Relevé de mesures | 2025-09-08 | 6.25 | 24
| Prepa dossier inform + CT Denareg | 2025-09-12 | 1
| Remise au propre de l'existant | 2025-09-12 | 3.25 |  | 15h45 | 19h
|  | 2025-09-15 | 4.5 |  | 15h50 | 20h30
|  | 2025-09-16 | 3 |  | 14h40 | 16h55 | 17h20 | 18h20
|  | 2025-09-18 | 2.75 |  | 9h30 | 12h15
|  | 2025-09-23 | 2.25 |  | 15h10 | 17h35
|  | 2025-09-25 | 1 |  | 11h25 | 12h30
| Esquisse V1 | 2025-10-06 | 1 | 24.25
|  | 2025-10-07 | 2.75 |  | 15h35 | 18h15
|  | 2025-10-08 | 4.25 |  | 10h50 | 12H | 17h00 | 20h
|  | 2025-10-16 | 3.25
| RV BE structures | 2025-10-15 | 1.75
| RV calage Atouts travaux | 2025-10-17 | 0.5
| Esquisse V1 | 2025-10-21 | 7.5 |  | 10h30 | 12h45 | 15h10 | 20h30
| Vérif urbanisme + support de pres | 2025-10-28 | 3.25
| RV presentation esq | 2025-10-29 | 2 | 2

## Feuil2
CALCUL DEVIS
[6 empty] | 80 |  | montant devis
|  | Heures | Tarif estimé | Tot heures | Devis estimé | Devis proposé | Nb h max à passer | Heures réelles réalisées | coût horaire réel
| RV déco | 3 | 240 | 3 | 240 | 150 | 1.875 |  | 0
| devis | 2.5 | 200 | 20.5
| rv releve avec depl | 8 | 640 | 18 | 1440 | 800 | 10 |  | 0
| remise au propre | 10 | 800
| recherche esquisses | 22 | 1760 | 23.5 | 1880 | 1400 | 17.5 |  | 0
| rv pres avec depl | 1.5 | 120
|  | 47 | 3760 | 65 | 3320 | 2350 | 29.375 | 0 | #DIV/0!
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0