## Suivi
CLIENT BEAUREGARD
| HEURES PASSEES |  |  | 58 |  | DEPENSES
|  |  | nb H |  |  |  |  | en €
| 1er rv découverte (avec depl) | 2022-07-20 | 3 | 3 |  | Impression
| mails / textos / tel |  |  | 0
| calcul tarif + realisation devis | 27/07/222 | 3 | 3
| Envoi devis | 2022-08-01
| Relevé de mesures (dont 30mn depl) | 2022-08-19 | 5 | 5
| Remise au propre de l'existant | 2022-09-05 | 3 | 14.75 | 17h30 | 19h25 | 20h05 | 21h05
|  | 2022-09-11 | 1.25 |  | 19h40 | 20h55
|  | 2022-09-12 | 4.5 |  | 9h35 | 11h00 | 11h50 | 13h25 | 14h50 | 16h10 | 17h25 | 17h40
|  | 2022-09-13 | 5.75 |  | 10h15 | 13h05 | 15h30 | 18h25
|  | 2022-09-14 | 0.25 |  | 11h20 | 11h45
| Esquisse V1 | 2022-09-14 | 3.5 | 32.25 | 11h50 | 13h10 | 17h25 | 18h10 | 18h55 | 20h25
|  | 2022-09-15 | 6.75 |  | 09h35 | 10h50 | 11h15 | 13h15 | 15h40 | 16h15 | 16h35 | 18h50 | 19h05 | 19h40
2022-09-16
|  | 2022-09-17 | 1.25 |  | 19h35 | 20h55
|  | 2022-09-18 | 4.25 |  | 13h00 | 14h00 | 17h20 | 20h40
|  | 2022-09-19 | 6.25 |  | 9h35 | 13h15 | 15h25 | 18h00
|  | 2022-09-20 | 6 |  | 9h00 | 12h00 | 16h30 | 16h45 | 17h10 | 18h20 | 19h15 | 20h45
|  | 2022-09-21 | 2.75 |  | 9h20 | 10h00 | 10h50 | 12h45
|  | 2022-09-22 | 1.5 |  | 9h15 | 10h50
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2022-09-22 |  | 0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Estimation devis
1er rv | 3H
Option 1 - relevé toute maison | 7H | 57H
Option 1 - remise au propre de l'existant | 50H
Option 1 - relevé 5 pièces (maison ancienne) | 4,5H | 16,5H
Option 1 - remise au propre de l'existant | 12H
esquisse maison | 30H