## Suivi
CLIENTS COMTE BOURGEOIS
| HEURES PASSEES |  |  | 48.75 |  | DEPENSES |  |  |  |  | Déplacements |  | en km | temps trajet hors rv (nb H) | péage
|  |  | nb H |  |  |  |  | en € |  |  | RV 1 découverte | 2022-08-05 | 260 | 3
| mails / textos / tel |  |  | 0 |  | Impression
| Temps trajet rv 1 | 2022-08-05 | 3
| 1er rv | 2022-08-05 | 2.5 | 2.5
| calcul tarif + realisation devis | 2022-08-05 | 0.5 | 1
|  | 2022-08-11 | 0.5
| Remise au propre de l'existant | 2022-08-20 | 4 | 6.25 | 16h05 | 17h | 18h10 | 21h20 |  |  |  |  | 2225 | hors depl
|  | 2022-08-21 | 1.75 |  | 17h30 | 19h15
|  | 2022-08-22 | 0.5 | [9 empty] | 45.641
| Esquisse V1 | 2022-08-23 | 1.25 | 34 | 19h45 | 21h05
|  | 2022-08-24 | 2.5 |  | 9h40 | 10h40 | 11h | 12H30
|  | 2022-08-25 | 5.25 |  | 9h40 | 11h | 11h55 | 13H50 | 17h00 | 19h00
|  | 2022-09-01 | 7.5 |  | 9h50 | 10h55 | 11h15 | 14h20 | 15h25 | 20h45
|  | 2022-09-02 | 6.5 |  | 9h40 | 13h20 | 15h30 | 18h40
|  | 2022-09-03 | 1.75 |  | 11h55 | 13h45
|  | 2022-09-04 | 5 |  | 11h45 | 14h30 | 19h15 | 21h30
|  | 2022-09-05 | 3 |  | 9h15 | 12h25
|  | 2022-09-06 | 1.25 |  | 16h25 | 17h40
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2022-09-09 |  | 0
| Echanges tel + devis | 2022-09-21 | 1 | 1
| Actualisation Esquisse | 2022-09-27 | 4 | 4 | 09h35 | 11h00 | 15h40 | 16h25 | 17h25 | 19h15
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Estimation devis
Nb Heures
Temps réalisation devis | 3.5
Temps déplacement pour RV 2x3H | 6
Temps déplacement pour RV 3x3H | 9
1er rv | 2.5 | 44.5 | 2225 |  |  | 2225 | 6.8755
Remise au propre de l'existant | 5 |  |  |  |  | 2350 | 7.2618
Esquisse | 35 |  |  |  |  | 1250 | 3.8627
RV 2 | 2 |  |  |  |  | 5825 | 18
APS plans, coupes, éclairage, maquettes 3D | 35 | 47 | 2350
RV 3 | 2
Maj plans suite rv | 10
Carnet
Décoration | 25 | 25 | 1250
|  | 116.5 | 50 | 5825
|  |  |  | 364.0625 | 45.5078