## Feuil1
CLIENT GUYONNEAU - Saint Sigismond
| HEURES PASSEES |  |  | 48
|  |  | nb H |  |  | M. Guyonneau : indisponible les mardis après-midi, et le 08/03
| 1er rv (dont 2x30mn de trajet) | 2023-02-27 | 3 | 3 |  | Echanges par téléphone
| calcul tarif + realisation devis | 2023-03-01 | 2 | 2
| Contact des artisans pour 1er rv + renseignements | 2023-03-03 | 1 | 27.5
| Contact des artisans pour 1er rv + renseignements | 2023-03-06 | 1
|  | 2023-03-07 | 0.5
| retour au client sur dates des rv | 2023-03-07 | 0.25
|  | 2023-03-08 | 0.25 |  | info sur RV du 17/03
|  | 2023-03-10 | 0.25 |  | info sur 2 maçons | Traih horaire : | 1978.58 | 41.2204
|  | 2023-03-15 | 0.75
| RV sur place avec les artisans (hors depl 1h AR) | 2023-03-17 | 2
| Contact des artisans pour 1er rv + renseignements | 2023-03-21 | 0.5
| Contact des artisans pour 1er rv + renseignements | 2023-03-22 | 0.5
| RV sur place avec les artisans (hors depl 1h AR) | 2023-03-22 | 1
| RV sur place avec Gelot (hors depl 1h AR) + échanges client | 2023-03-28 | 2
| Prepa rv | 2023-04-13 | 4
| RV sur place (hors depl 1h AR) + échanges client | 2023-04-13 | 2.5
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-04-17 | 3
| Analyse devis menuisier | 2023-04-25 | 1
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-04-25 | 0.5
| dessin couloir en couleur | 2023-05-02 | 1.5
| planif + contact artisans | 2023-05-05 | 2.5
| contact artisans + mail client | 2023-05-17 | 0.75
| planif + contact artisans | 2023-05-24 | 0.75
| contact artisans + mail client | 2023-05-25 | 0.75
| contact artisans + tel client | 2023-06-12 | 0.25
| Prepa rv | 2023-06-14 | 0.5 | 4.75
| RV avec 2 Entreprises chez le client (hors depl) | 2023-06-14 | 1.5
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-06-15 | 1
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-06-27 | 0.5
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-08-31 | 0.75
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients | 2023-09-05 | 0.5
| Suivi de chantier demenagement (hors depl) | 2023-09-15 | 3.5 | 10.75
| RV avec le peintre (hors depl) | 2023-09-18 | 1.25
| Suivi de chantier macon / elec (hors depl) | 2023-09-25 | 1
| Suivi de chantier demenagement (hors depl) | 2023-10-09 | 2
| Suivi de chantier peinture (hors depl) | 2023-10-16 | 1
| Suivi de chantier peinture (hors depl) | 2023-10-25 | 1
| Facturation | 2023-10-26 | 1

## Coordination artisans
COORDINATION ARTISANS
| Prises de contact | Menuiserie : Porte + Velux + baguette + plinthes bois + serrure | Sebastien Chollet | 2023-03-24 | Message laissé avec propo rv le 28/03 matin. En attente rappel
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-03-28 | Echange tel. RV fixé le 13/04/2023 à 15h (informé que Cabret sollicité). Savait déjà pour les plinthes par Artis Lapidem
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-04-14 | Suite rv, envoi des propos de porte à choisir + retour sur partie Bureau.
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-04-17 | message tel + envoi modèle de porte choisi.
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-04-24 | Envoi du devis
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-04-25 | echange tel sur OK devis : 1 crémone à ajouter + plinthes arrondies toute la pièce à fabriquer avec hauteur dépassement plinthe carrelage (recalcul à faire : 9m sur 2 murs) + dépose carrelage mur ouest et retour. Aligenemnt de la cimaise sur panneaux portes. Planif travaux : velux en juin + porte avant Artis et peintre + passage mi sept pour défaire meuble avant déménageurs + travaux plinthes en octore. Doit repasser pour mesures de la porte intérieure. Nouveau devis à renvoyer pour le 02/05 pour signature.
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-05-05 | Message tel + mail pour propo planification. Attente de son retour
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-05-15 | Message tel. Attente de son retour
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-05-17 | Echange tel. Vient le 26/05 matin pour les 2 crémones et la baguette frigo + prise de cotes de la porte. Vient semaine 24 (le 12/06) pour les 2 velux qu'il doit recevoir la semaine 23. Porte à fabriquer qund il pourra. Corniche à déposer le 15/09 en début d'après-midi et à reposer le 13/10 en début d'après-midi. travaux dépose plinthes carrelage + pose plinthes bois 12cm teintées sur 4 murs semaine 40.
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-06-12 | CT tel site pose 2 velux et stores intérieurs. Il manque les 2 VR (devrait les avoir sous 10j, pour pose sous 2 semaines). Pas encore de solution trouvée pour la crémone de la porte d'entrée
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-06-27 | message tel pour demander visibilité sur volets + dde attestation decennale + info sur baguette fournie par l'electricien
|  |  | Sebastien Chollet | 2023-08-03 | Mail et facture suite pose volets + baguette + crémone. Attestation décennale reçue. Il reste la porte intérieure à faire.
|  |  |  | 2023-10-06 | Message car pas venu comme prévu le 06/10, Décalage au 09/10 matin pour pose plinthes + buffet
|  |  |  | 2023-10-09 | CT pour reposer des plinthes sur le mur du jardin (non fait le matin).
|  | Hotte de cuisine | L'atelier de l'electroménager | 2023-03-03 | N'intervient pas sur ce secteur. Seulement Niort et communes limitrophes (maxi benet et coulon) + sur toute l'ile de Ré (basé à Ste Marie)
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-03-03 | ne décroche pas. Pas de répondeur possible. Demande de contact déposée sur son site.
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-03-07 | contact tel suite sms. RV fixé le 17/03 à 9h30. Attention : ne peut pas toucher à l'electricité
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-03-17 | RV à 9h30. Proposition hotte BOSCH 120 à 150 mm de diamètre. 56 Db. 600 cm3 d'extraction d'air Réception hotte vendredi 24/03, Pose semaine 13 probablement. Pas besoin pour moi d'être sur place
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-04-03 | Message tel laissé sur visibilité planning. En attente rappel
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-04-04 | Echange tel. Reçoit le 05/04 le frigo, la hotte et le MO (plus gros modèle existant, avec techno de brasseur d'air au plafond). Il manque juste le tiroir pour le frigo existant. Pose prévue vendredi 7/4 après-midi. Va appeler M. Guyonneau pour le prévenir, sachant que j'ai prévenu aussi le client par tel dans la foulée (+ retour sur CT avec Artis Lapidem)
|  |  | L'atelier de Christophe | 2023-09-15 | echange tel. Bac en commande car arrivé cassé (autre modele compatible). Va passer le 21/09 pm pour poser le moteur de ventilation du compartiment haut.
|  | Maçonnerie | Artis Lapidem | 09/03/203 | Message téléphonique laissé. En attente de rappel.
|  |  |  | 2023-03-15 | Message téléphonique laissé sur les 2 portables. En attente de rappel.
|  |  |  | 2023-03-16 | Echange tel + RV fixé le mercredi 22/03 à 14h (au lieu du 21/03 à 14h30)
|  |  |  | 2023-03-22 | 1er rv sur site. En attente devis semaine 13. Calage travaux fin sept 2023.
|  |  |  | 2023-03-23 | Envoi du devis. Y répondre
|  |  |  | 2023-04-03 | appel tel pour donner de la visibilité : contact suite venue du menuisier la semaine prochaine
|  |  |  | 2023-04-14 | message tel laissé sur accord de principe. En attente rappel
|  |  |  | 2023-04-17 | confirmation choix entreprise. Nouveau devis envoyé à signer. Travaux semaine 39 (du L25 au V30/09) + débord sur début octobre pour les gonds. Voir plutôt avec le menuisier pour les plinthes des 2 autres murs (dépose propre si plinthes chêne plus hautes ou surplinthes). Ont donné noms d'electriciens pour prises à dégager pour travailler (et à prolonger si fil trop court). Finition talochée. Ton pierre. Chaux aérienne projetée. Devis et acompte à renvoyer signé par M Guyonneau pour bloquer définitivement le planning.
|  |  |  | 2023-04-19 | Devis signé par le client et travaux bloqués semaine 39, le 25/09.
|  |  |  | 2023-06-28 | mess tel laissé. Demande de rappel pour évoquer 4cm mini épaisseur + mise en sécu le 25 matin par M Laclare + confirmer date du 25/09 et retour client le 01/10 + demande decennale
|  |  |  | 2023-06-29 | Contact tel. Confirmation début travaux le 25/09 à 8h avec Laclare. Clés à déposer avant le 13/09 max + alarme à couper. Pierre à creuser car pas 4cm d'enduit : vu avec Laclare
|  |  |  | 2023-08-31 | Clés à déposer le 08/09 au n°60 + pas d'attestation décennale mais n° adhérent MAAF sur devis + travaux planifiés le 25/09 (j'ai dit que je passerai le 25, sans horaire précis)
|  |  |  | 2023-09-15 | Message tel laissé sur clés à transmettre à M Laclare pour 8h le 25 si pas sur place + infos sur façade pierre suite tremblement de terre
|  | Déménageurs | Mercier Maréchal | 2023-05-25 | 1er contact tel. RV découverte fixé le 14/06, à 17h30.
|  |  |  | 2023-06-14 | visite pour réalisation devis
|  |  |  | 2023-06-15 | Réception du devis
|  |  |  | 2023-08-31 | OK sur le déménagement le 15/09 8h15
|  |  |  | 2023-09-15 | déménagement
|  | Peinture : 3 murs cuisine + couloir + mur bureau (brique) + porte chambre | Garreau D'Co | 2023-03-28 | 1er contact pour prise de Rv. RV fixé le 13/04/2023 à 16h
|  |  |  | 2023-04-13 | rv sur place
|  |  |  | 2023-04-17 | réception devis
|  |  |  | 2023-04-20 | echange tel pour valider peinture grésée. Planif S42 ou 43. Reprise de mesures à faire avant + choix couleur et finition + cimaise (selon panneau de la porte) + ouverture crépis + peinture acrylique.
|  |  |  | 2023-05-05 | Echange tel. Travaux planifiés semaines 42 et 43. Les artisans arrivent le lundi 16/10 (départ de l'atelier à 8h). RV le 18/09 à 9h pour calage avant chantier (Reprise de mesures à faire avant + choix couleur et finition + cimaise (selon panneau de la porte) + ouverture crépis + peinture acrylique). Envoi attestation assurance. Meubles à faire vider et placer au centre de la pièce par les déménageurs avant + Garreau les remet vides, à leur place, à la fin (à remplir ensuite par les aides ménagères).
|  |  |  | 2023-09-18 | RV sur place. Choix des finitions. Ajout du radiateur à eau à déposer dans la cuisine. Travaux S42 à 8h30 (1 grosse semaine). Peut-être la semaine 41 (à prévenir avant). Déposer la déco murale semaine avant. Meubles poussés par les peintres. Bureau élec à ne pas débrancher, mauis juste à pousser.
|  | Electricité / Chauffagiste | Laurent Laclare | 2023-04-17 | Message tél laissé le 17/04 sur fixe (suite trf appel portable). 2 prises et 2 interrupteurs à mettre en sécurité (sans couper les congel et frigo) et à allonger si fils trop courts, pour permettre à artis lapidem de passr la taloche derrière. En attente rappel
|  |  |  | 2023-04-26 | echange tel. Doit me rappeler le 27/04 pour fixer le rv sous 1 mois. Envoi d'un mail et texto avec coordonnées lieu. RV fixé le 14/06 vers 18h.
|  |  |  | 2023-06-14 | RV sur place. En attente devis sous 10j. Doit voir avec Artis Lapidem pour faire 4cm mini d'épaisseur pour les boitiers élec + baguette marron à donner au menuisier pour la prise extérieure
|  |  |  | 2023-06-27 | Message tél laissé avec demande date devis + avancement calage avec Artis + Info sur alarme le jour même. En attente devis
|  |  |  | 2023-07-03 | Envoi devis + devis signé et acompte par client
|  |  |  | 2023-08-31 | message tel laissé sur date du 25/09 et quel horaire de rv % l'alarme qui ouvre à 8h
|  |  |  | 2023-09-05 | CT M Laclare. RV sur place à 8h le 25/09. Désactivation de l'alarme à 8h. Va m'envoyer son attestation d'assurance décennale
|  | Alarme | EPS / Homiris | 2023-06-15 | Infos récupérées pour desactiver l'alarme le jour des travaux
|  |  |  | 2023-09-25 | appeler à 8h au 0369740797 avec le code confidentiel pour désactiver l'alarme pendant 1 à 2h le temps de démonter le détecteur de la salle-à-manger. Bien démonter les piles
|  | Porte intérieure massif (dormant et battant) et 2 fenêtres de toit manuelles avec volet ext et store int | GMS | 2023-03-03 | Vérifie si moins de 45mn de route Habiliter à monter sur les toits et à gérer l'étanchéité Ne travaille qu'avec Velux car assure un suivi des modèles sur 10 ans En congé semaine du 6 au 10/03/23. Refus le 06/03 pour pb distance
|  | Menuiserie : Portes + Velux + soubassement + baguette frigo + plinthes bois | Cabret Menuiserie | 2023-03-06 | Contact le 06/03. OK sur le principe, mais dispo à partir de juin 2023. RV fixé le 17/03 à 8h30 => reporté suite message du 14/03.
|  |  | Cabret Menuiserie | 2023-03-15 | Message laissé. RV à refixer. En attente rappel
|  |  | Cabret Menuiserie | 2023-03-21 | Message laissé. RV à refixer. En attente rappel
|  |  | Cabret Menuiserie | 2023-03-23 | texto avec propo rv le 28/03 matin. Réponse par texto le 25/03/2023
|  |  | Cabret Menuiserie | 2023-03-27 | echange tel. Fixation du rv le 13/04 à 17h30
|  |  | Cabret Menuiserie | 2023-04-13 | Echange tel + annulation rv
|  | Maçonnerie | Gelot Menuiserie | 2023-03-06 | secrétaire regarde avec M. Gelot si envisageable au 2nd semestre 2023 (sinon planning 2024). Si KO, me le dis. Sinon, rv à fixer avec M. Damien Morin (conducteur de travaux) pour qu'il vienne regarder et faire un devis.
Réponse le 10/03 pour travaux fin 2nd semestre 2023. En attente rappel fin sem 11 pour fixer RV.
|  |  |  | 2023-03-20 | Appel pour fixer le rv. Créneaux donnés : 23pm, 24am, 28am, 29 et 30. Damien Morin doit me rappeler.
|  |  |  | 2023-03-23 | M'a rappelée. RV fixé avec Damien Morin le 28/03/23 à 9h. Doit envoyer le devis sous 15j.
|  |  |  | 2023-03-13 | Devis envoyé le 13/04 + contact tel pour préconiser platre, et pas enduit chaux. Travaux fin T1 2024
|  |  |  | 2023-04-20 | Message tél laissé sur refus devis gond + remerciements pour peintre et conseils
|  | Ebeniste | Ebenistyle | 2023-03-15 | Echange tel + mail pour caler rv. En attente confirmation rv le 17/03 ?
|  |  |  | 2023-03-16 | Confirmation du RV le 17/03 à 9h.
|  |  |  | 2023-03-17 | Suite rv sur place, le prévenir 2 semaines avant le début du déplacement du meuble. Compter 2h (100€) pour démonter et déplacer le meuble. Le rappeler ensuite pour le remonter et le repositionner.
|  |  |  | 2023-05-05 | Informé par échange tel que le menuisier s'occupera de la corniche. OK pour lui.
|  | Platrier | Leteau | 2023-04-13 | Message tel laissé pour fixation rv. En attente rappel
Ne pas relancer
plinbthe ep /dim . Qui siur plinthe, toute la pièce
ok sur le reste
coordination peintre
|  | qiand pour travaux velux | courant juin
2 crémones
devis mardi prochain
|  | Déménageurs | Biardeau | 2023-03-21 | Le faire venir avant l'ebeniste pour toute la vaisselle et tous les éléments de déco. Faire demande de devis en ligne pour manutention + envoi de photos sur l'adresse mail. Déplacement éventuel dans un 2nd temps sur le lieu. Biardeau-sa@wanadoo.fr
|  |  |  | 2023-05-05 | Devis en ligne + mail avec photos envoyé. En attente de réponse
|  |  |  | 2023-05-15 | Relance par tel. En attente rappel du commercial
|  |  |  | 2023-05-24 | Relance par tel. Echange tel et doit m'envoyer le devis (1j le 18/09 et 1j le 09/10). Emballage avec papier bulle simple, pour 10 K€ de mobiliers. En attente du devis
|  |  |  | 2023-05-25 | Devis Reçu. Leur faire une réponse S24.

## Echanges avec le client
2023-04-25 | conseil sur velux à rotation, plutôt qu'à projection. Client maintient son choix même si plus cher
informé que aides d'état à la réno très faibles. Pas de demandes à MarPrime renov à faire
DP à réaliser. Je vais appeler l'urbanisme et m'en occuper (fait : pas nécessaire si à l'identique)
2023-06-14 | info sur non nécessité DP
2023-06-27 | mess tel sur relance devis électricien + mess tel menuisier sur volets + dde d'envoi du devis déménagement signé
2023-07-18 | demande sur avancée travaux volets + relance à suivre menuisier
2023-07-28 | info que 2 relances menuisier. En attente. On se tient au courant. Rappel dates prochaines échéances en sept.
2023-07-31 | info sur venue menuisier pour porte et crémone
2023-08-02 | sms + tel sur pose menuisier. Prochain rv pour le demenagement + clés à déposer chez Artis Lapidem
2023-08-31
2023-09-29 | Verif retour à la maison
2023-10-02 | remise en place de l'alarme

## Travaux
TRAVAUX
|  | DEMANDE | PROPOSITION
| HOTTE | encastrable 60x60 plutôt haut de gamme avec clapet de retour pour éviter le froid pas trop bruyante éclairage intégré grilles passant au lave-vaisselle Coude/ conduit à nettoyer ? | Bosch 120 à 150 sortie de gaine 56 dB 600 cm3 air
| FENETRES DE TOIT | manuelles volets extérieurs de protection stores intérieurs plinthes en chêne arrondies
| PORTE SALON | en bois massif avec dormant à changer
| EBENISTE | démontage et déplacement du buffet

## Planification
1 RV pour découverte projet
|  |  |  | Devis reçu | [17 empty] | Devis signé | [5 empty] | X
Travaux
| MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOÛT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
L'ATELIER DE CHRISTOPHE
EBENISTYLE
ARTIS LAPIDEM | [47 empty] | X
GELOT MACONNERIE
MENUISERIE CHOLLET | [60 empty] | X
Crémones | [86 empty] | am | [67 empty] | pm
Velux | [154 empty] | pm
Baguette frigo | [86 empty] | am
Porte bureau
PEINTRE GARREAU D'CO | [50 empty] | X
ELECTRICIEN | [105 empty] | 18h
DEMENAGEURS | [105 empty] | 17h30
Biardeau
| SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE
|  |  |  | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
AIDES MENAGERES |  |  |  | Récupérer assurances decennales |  |  | ? | [52 empty] | ?
DEMENAGEURS
Emballage bibelots + déplac. Meubles salon | [14 empty] | 8h
Déplac. Meubles + déballage bibelots | [45 empty] | 8h
MENUISERIE CHOLLET
Démontage corniche buffet | [14 empty] | 11h
Dépose plinthes en carrelage | [38 empty] | 8h
Pose plinthes en chêne sur murs refaits
Pose plinthes en chêne sur autres murs
Remontage corniche buffet
ALARME EPS
ELECTRICIEN LACLARE | [31 empty] | 8h30
ARTIS LAPIDEM
PEINTRE GARREAU D'CO | [17 empty] | 9h | [27 empty] | 8h30
GITE POUR M ET MME GUYONNEAU
Note on CJ15: PC-SERVEUR: Crémone porte arrière faite. Pas de solution pour l'instant pour la crémone de la porte d'entrée
Note on EZ15: PC-SERVEUR: Pose crémone porte avant.
Note on DA16: PC-SERVEUR: fait pour les 2 velux et les stores. Il manque les 2 volets
Note on EZ16: PC-SERVEUR: Pose volets
Note on CJ17: PC-SERVEUR: Fait
Note on P31: PC-SERVEUR: 8h15
Note on Z39: PC-SERVEUR: tel à 8h au 0369740797 avec le code confidentiel pour demander la suspension pour décrocher le détecteur
Note on AG39: PC-SERVEUR: tel à EPS au 0369740797 avec le code confidentiel pour demander la remise en service après raccrochage du détecteur
Note on Z40: PC-SERVEUR: Tôt le matin, avant Artis Lapidem
Note on S42: PC-SERVEUR: RV calage pour choix couleurs, ….