## Feuil1
BUDGET
| ELECTROMENAGER | L'ATELIER DE CHRISTOPHE
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer
| Hotte | 333.25
| TOTAL HT | 333.25
| TVA 20% | 66.65
| TOTAL TTC | 399.9 |  |  | 399.9 | 2023-04-07 | 0 |  | TOTAL TRAVAUX HT | 18551.74 | HONORAIRES 10% | 1855.174
| Prix frigo + MO HT | 1374.84
[9 empty] | TOTAL TRAVAUX TTC | 20217.77 | Acompte | 400
| MACONNERIE | ARTIS LAPIDEM
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer |  | DÉJÀ REGLE | 6621.9 | Reste à payer | 1455.174
| Protection de l'ensemble | 1265
| Décrepissage (piquage et évacuation) | 1570 | 12.4 | 126.6129
| Sous-couche chaux + chanvre | 1680 | 12.4 | 135.4839
| Enduit finition au chanvre | 1680 | 12.4 | 135.4839
| netoyage des pierres de cheminée | 795
| Réparation 2 gonds fenêtre et porte extérieures | 415
| TOTAL HT | 7405
| TVA 10% | 740.5
| TOTAL TTC | 8145.5 |  |  | 2450 | 2023-04-18 | 5695.5
| MENUISERIE | SEBASTIEN CHOLLET
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer
| démontage / remontage vaisselier | 248.73
| 2 fenêtres de toit - ouv. manuelle -VR ext + store int. | 4943.84 |  | #DIV/0!
| Réparation baguette frigo | 0
| Porte bois bureau | 2258.92 |  | #DIV/0!
| 2 crémones de portes ext | 429.38
| Dépose plinthes carrelage + nouvelles Plinthes chêne | 478.92 |  | #DIV/0!
| TOTAL HT | 8359.79
TVA
| TOTAL TTC | 8973.3 |  | 30% acompte | 2692 | 2023-04-29 | 6281.3
| PEINTURE | GARREAU D'CO
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer
| Protection de l'ensemble (à 2m pour bureau) | 115.74
| évacuation | 23.14
| chambre porte 1 face | 86.5 | [5 empty] | peinture acrylique ?
| Dépose de l'enduit partie basse + mur du bureau (dont électricité) | 398.9 | [5 empty] | avec dépose radiateur élect et interrupteur
| Couloir prepa et peinture (mur et 3 portes + plafond) | 997.82 | [5 empty] | ouverture crépis du mur de refend dans cotes
| cuisine (nettoyage 2 murs cuisine + Peinture + ouverture) | 831.6 | 31.5 | 26.4 |  |  |  | confirmer peinture perspirante % remontées capillaires
| TOTAL HT | 2453.7
| TVA 10% | 245.37
| TOTAL TTC | 2699.07 |  | 40% acompte | 1080 | 2023-04-20
| ELECTRICITE | SARL LACLARE
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer
| TOTAL HT | 0
TVA
| TOTAL TTC | 0
| DEMENAGEMENT | BIARDEAU
|  | Prix total HT | superficie | prix au m² | Réglé | date | Reste à payer
| TOTAL HT | 0
TVA
| TOTAL TTC | 0