## RECAPITULATIF
SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS
REFERENCE PROJET : |  | Projet M et Mme Claude GUYONNEAU
ADRESSE : |  | 15 canal de Reth - 85420 SAINT SIGISMOND
RÊV'L |  |  | N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | M Claude GUYONNEAU - 15 canal de Reth - 85420 Saint Sigismond - gycl@orange.fr - 06 80 85 63 46
[13 empty] | MISE A JOUR | 2023-10-26
BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES
|  | MACONNERIE |  |  | PEINTURE |  |  | MENUISERIE BOIS |  |  | ELECTROMENAGER * |  |  | ELECTRICIEN |  |  | DEMENAGEURS
|  | ARTIS LAPIDEM |  |  | GARREAU D'CO |  |  | SEBASTIEN CHOLLET |  |  | L'ATELIER DE CHRISTOPHE |  |  | SARL LACLARE |  |  | MERCIER MARECHAL
|  | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC | TOTAL €HT | TVA | TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX |  | 7405 | 10% | 8145.5 | 2453.7 | 10% | 2699.07 | 8359.79 |  | 8973.3 | 333.25 | 20% | 399.9 | 665.32 | 10% | 731.852 | 493.72 | 20% | 592.464
DEVIS COMPLEMENTAIRE / AVENANT 1 |  | 0 | 10% | 0 | 75 | 10% | 82.5 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | 0
| TOTAL HT | 7405 |  |  | 2528.7 |  |  | 8359.79 |  |  | 333.25 |  |  | 665.32 |  |  | 493.72
TOTAL TTC |  |  |  | 8145.5 |  |  | 2781.57 |  |  | 8973.3 |  |  | 399.9 |  |  | 731.852 |  |  | 592.464
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES) |  | 2023-04-18 |  | 2450 | 2023-04-20 |  | 1080 | 2023-04-29 |  | 2692 | 2023-04-07 |  | 399.9 | 2023-07-03 |  | 220 | 2023-06-20 |  | 178
DÉJÀ REGLE (FACTURES) |  | 2023-10-02 |  | 5695.5 |  |  |  | 2023-08-04 |  | 2996.07 |  |  |  | 2023-10-06 |  | 511.85
DÉJÀ REGLE (FACTURES) | [7 empty] | 2023-09-05 |  | 2484.81
RESTANT DÛ |  |  |  | 0 | 2023-10-26 |  | 1701.57 | 2023-10-26 |  | 800.42 |  |  | 0 |  |  | 0.002 | 2023-10-26 |  | 414.464
* Hors coordination RÊV'L, ajouter le remplacement des micro-onde et frigo pour avoir le coût total du projet pour le client, soit 1649,80 € TTC
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES |  |  |  | 19785.78 |  | HT
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 21624.586 |  | TTC
DÉJÀ REGLE |  |  |  | 18708.13 |  | TTC
RESTANT DÛ |  |  |  | 2916.456 |  | TTC
HONORAIRES RÊV'L
TAUX D'HONORAIRES |  | 10%
MONTANT DES TRAVAUX €HT |  | 19785.78
[9 empty] | TOTAL GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES | [5 empty] | 23603.164 |  | TTC
TVA NON APPLICABLE art. 293B du CGI
[13 empty] | Avec frigo et micro-onde : |  | 25252.964
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES |  | 1978.578 |  | HT
DÉJÀ REGLE (ACOMPTE) |  | 1400 |  | HT
RESTANT DÛ |  | 578.578 |  | HT
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 1978.578 |  | TTC

## Feuil1
| 195.68 | 5.5% | 206.4424 | 2258.92 | 10%
| 2537.52 | 5.5% | 2677.0836 | 414.12 | 10%
| 325.4 | 5.5% | 343.297 | 248.73 | 10%
| 1885.24 | 5.5% | 1988.9282 | 64.8 | 10%
| 429.38 | 10% | 472.318
| 5373.22 |  | 5688.0692 | 2986.57 | 10% | 3285.227
acompte |  |  | 2692
2996.0692