## Feuil1
CLIENTS FESCHET
| HEURES PASSEES |  |  | 57
nb H
| echanges tel M Feschet | 2023-08-01 | 1
| RV découverte | 2023-10-04 | 2.5 | 2.5 | 80
| calcul tarif + realisation devis | 2023-10-09 | 3 | 3
| echange tel client | 2023-10-01 | 1 | 1
| Remise au propre de l'existant depuis plans archi + BE structures | 2023-10-26 | 2.5 | 22 | 10h | 12h35
| Remise au propre de l'existant depuis plans archi + BE structures | 2023-10-27 | 2.25 |  | 10h | 12h15
| Remise au propre de l'existant depuis plans archi + BE structures | 2023-10-30 | 2
| Remise au propre de l'existant depuis plans archi + BE structures | 2023-10-31 | 7.25 |  | 10h20 | 12h30 | 14h15 | 19h20
| Remise au propre de l'existant suite retours client | 2023-11-03 | 6.25 |  | 10h | 11h45 | 14h50 | 18h20 | 19h30
| Remise au propre de l'existant suite retours client | 2023-11-08 | 1.75 |  | 15h15 | 17h
| Esquisse conception | 2023-11-08 | 1.25 | 25.75 | 17h10 | 17h20 | 17h40 | 18h45
| Esquisse conception | 2023-11-15 | 6 |  | 10h | 12h45 | 14h30 | 16h25 | 16h35 | 18h
| Esquisse conception | 2023-11-16 | 4.5 |  | 14h30 | 17h35 | 17h55 | 18h20
| Esquisse conception | 2023-11-17 | 6.75 |  | 10h15 | 11h15 | 11h45 | 12h10 | 15h30 | 18h15 | 19h20 | 21h50
| Esquisse conception | 2023-11-21 | 4.25 |  | 14h25 | 16h55 | 17h05 | 18h45
| Esquisse conception | 2023-11-22 | 0.5 |  | 9h30 | 10h
| Esquisse conception | 2023-11-28 | 2.5
| RV presentation esquisse + maj + mail | 2023-11-29 | 2.25 | 2.75
| facturation + mail | 2023-12-04 | 0.5

## Feuil2
60
|  | Heures prev | Tarif prev |  | Tarif facturé devis |  | Heures réelles | Tarif
| appropriation | 3 | 180 | 750
| rv découverte en visio | 2.5 | 150 |  | 500 | 48.3871 | 28.5 | 17.5439 | coût projet estimé à : |  | 150000 | 125000 | honoraires | 10% | 12500
750 | devis | 3 | 180
| remise au propre | 10 | 600 | [5 empty] | remise au propre
1350 | Esquisse | 25 | 1500 | 1650 | 1500 |  | 28.5 | 52.6316 | %esquisse | 20% |  | 2500
| rv pres en visio | 2.5 | 150 | [5 empty] | % aps
1350 | APS | 25 | 1500 | 1650 |  |  |  |  | %apd | 20% | honoraires | 2500
| rv pres en visio | 2.5 | 150
1950 | APD | 32 | 1920 | 2070
| rv pres en visio | 2.5 | 150
5400 | [8 empty] | 40€ / m² | 196m² | 7840
|  | 102 | 6300 | 6120 | 2000 |  | 57 | 35.0877
31.066