## Feuil1
CLIENTS AUDRY
| HEURES PASSEES |  |  | 47.25
nb H
| calcul tarif + realisation devis | 2023-11-20 | 1.5 | 1.5
| ct clients + admin | 2023-11-30 | 0.5 | 0.5
| Remise au propre de l'existant | 2023-12-12 | 2 | 2 | 17h15 | 19h15
| esquisse | 2023-12-13 | 1 | 19.75 | 11h | 12h
|  | 2023-12-15 | 1.75 |  | 15h05 | 16h50
|  | 2023-12-20 | 2.75 |  | 18h30 | 21h15
|  | 2024-01-04 | 1 |  | 11h15 | 12h10
|  | 2024-01-09 | 2.5 |  | 15h30
|  | 2024-01-10 | 6.25 |  | 11h10 | 13H30 | 15h50 | 20h
|  | 2024-01-11 | 2 |  | 14h45 | 16h45
|  | 2024-01-15 | 1.5
|  | 2024-01-24 | 1
| RV presentation esq 1 (hors depl 1h AR) | 2024-01-24 | 2 | 2
| Conception APS | 2024-02-12 | 0.75 | 7.5 | 9h35 | 10h20
|  | 2024-02-18 | 4
|  | 2024-02-20 | 2.25
| CT clients + mail |  | 0.5
| Conception APS | 2024-03-13 | 1.25 | 6.75 | 10h | 10h13 | 10h30 | 11h30
| CT clients + artisan | 2024-03-18 | 0.5 | 0.5
| RV conception (hors depl 1h) | 2024-04-02 | 2.5 | 2.5
| maj plan suite rv | 2024-04-02 | 2.5 | 2.5
| maj plan suite rv + mail clients et menuisier | 2024-04-03 | 1.25 | 1.25 | 15h40 | 17h
| CT client pour fin. Accord pour photos et publication sur mon site. Les clients reviennent vers moi quand le projet est installé | 2024-04-09 | 0.5 | 0.5

## Feuil2
Estimation de devis
60
| Heures | Tarif |  |  | Heures réelles | Tarif horaire réel
RV déco dont relevé (hors depl 80mn) | 2.5 | 100
devis | 1.5 |  |  |  | 2
remise au propre | 2 | 120 | 240 |  | 2
esquisses | 9 | 540 | 720 |  | 19.75
rv pres avec depl | 3 | 180 |  |  | 2
| 15.5 | 930 | 960 |  | 25.75 | 37.2816
recherche conception | 15 | 900 | 1080 |  | 21.5
rv pres avec depl | 3 | 180
TOTAL |  |  | 2040 |  | 47.25 | 43.1746