## Feuil1
CLIENT BEUILLE
| HEURES PASSEES |  |  | 45.5
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2024-01-12 | 2.5 | 2.5
| calcul tarif + realisation devis | 2024-01-18 | 3.5 | 3.5 | 14h25
| Remise au propre de l'existant | 2024-01-30 | 2.5 | 4.75 | 16h | 18h30
|  | 2024-02-01 | 0.5
|  | 2024-02-05 | 1.75 |  | 11h05 | 12h50
| Esquisse | 2024-02-06 | 3.25 | 33 | 16h | 18h30 | 19h45 | 21h
|  | 2024-02-07 | 3.25 |  | 9h30 | 10h30 | 11h30 | 12h15 | 16h25 | 18h
|  | 2024-02-09 | 2.25 |  | 9h35 | 10h50 | 12h20 | 13h20
|  | 2024-02-12 | 1.75 |  | 19h15 | 21h30
|  | 2024-02-13 | 2.25 |  | 14h20 | 16h40
|  | 2024-02-14 | 5.75 |  | 9h40 | 11h10 | 14h45 | 19h
|  | 2024-02-16 | 1.5 |  | 11h30 | 13h
|  | 2024-02-19 | 10 |  | 9h30 | 12h40 | 14h30 | 21h30
|  | 2024-02-21 | 3
| RV presentation esq 1 (hors depl) | 2024-02-23 | 1.75 | 1.75

## Feuil2
70
| Heures estimées |  | Tarif estimé |  | Tarif devis | NB h à 70€ suivant devis |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
RV déco | 2.5 | 6.5 | non facturé | non facturé | 0 | 0 |  |  | 2.5
devis | 4 |  | 280 | 280 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 0
remise au propre | 2.5 | 2.5 | 175 | 1365 | 1190 | 17 |  |  | 4.75 | 29.5652
recherche esquisses | 15 | 17 | 1050 | [5 empty] | 33
rv pres avec depl | 2 |  | 140 | [5 empty] | 2.5
| 26 | 26 | 1365 | 1645 | 1190 | 17 |  | 45.7692 | 46.25 | 25.7297
forfait déco fournisseurs | 9 | 9 | 630 | 630 | 500 | 7.1429
| 35 | 35 | 1995 | 2275 | 1690
[5 empty] | montant devis |  | 1190 | sans la déco
tx horaire réel :