## Feuil1
CLIENTS PASQUIER
| HEURES PASSEES |  |  | 32.25 |  | DEPENSES
|  |  | nb H |  |  |  |  | en €
| mails / textos / tel |  |  | 0 |  | Impression
| calcul tarif + realisation devis |  | 1.5 | 1.5
| Relevé de mesures |  |  | 0
| Remise au propre de l'existant | 2024-04-02 | 1.5 | 29.25 | 11h | 12h30
| Remise au propre de l'existant | 2024-04-03 | 1.25 |  | 9h50 | 11h
| Esquisse | 2024-04-03 | 1 |  | 11h | 12h30 | 15h15 | 15h35
|  | 2024-04-04 | 4 |  | 10h50 | 12h30 | 14h40 | 17h30
|  | 2024-04-08 | 2 |  | 10h00 | 12h0
|  | 2024-04-09 | 5 |  | 10h45 | 12h0 | 16h20 | 20h20
| CT clients | 2024-04-10 | 0.25
| Esquisse | 2024-04-10 | 1 |  | 16h15 | 17h25
|  | 2024-04-11 | 2 |  | 17h20 | 19h30
|  | 2024-04-16 | 3 |  | 14h55 | 17h30 | 19h35
|  | 2024-04-17 | 1.25 |  | 15h40 | 16h50
|  | 2024-04-18 | 4.5 |  | 10h45 | 13h10 | 15h05 | 17h15
|  | 2024-04-29 | 2.5 |  | 11h50 | 13h35 | 15h10 | 16h
| RV presentation esq 1 (hors depl 50mn) | 2024-05-02 | 1.5 | 1.5
| impression |  |  | 0
0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## calcul devis
Estimation de devis
70
| Heures | Tarif |  | Devis | Heures réelles | Tarif horaire réel
RV déco dont relevé (hors depl 80mn) | 2.5 | 100 | facturé
devis | 1.5 | 105
remise au propre | 2 | 140 | 240 |  | 2.75
esquisses | 12 | 840 | 1050 |  | 26.5
rv pres avec depl | 3 | 210 |  |  | 2.25
TOTAL | 18.5 | 1295 | 1290 | 1250 | 31.5 | 40.9524