## Feuil1
CLIENTS GOMOND
| HEURES PASSEES |  |  | 2.75
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2024-05-22 | 2.75 | 2.75
| calcul tarif + realisation devis | 2024-05-23 |  | 0
| Relevé de mesures |  |  | 0
| Remise au propre de l'existant |  |  | 0
| Esquisse V1 |  |  | 0
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) |  |  | 0
| Esquisse V2 |  |  | 0
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours |  |  | 0
| Coordination avec Entreprises / Pt tel clients |  |  | 0
| Mise à jour des plans retenus |  |  | 0

## Feuil2
CALCUL DEVIS
50
|  | Heures | Tarif estimé |  |  | Tarif devis | Heures réelles | coût horaire réel
| RV déco | 0 | 80 |  |  | 0
| devis |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| rv releve avec depl | 1.5 | 75 | 4.5 | 225 | 250
| remise au propre | 3 | 150
| recherche esquisses | 20 | 1000 | 22 | 1100 | 950 |  | #DIV/0!
| rv pres avec depl | 2 | 100
| Conception projet | 8 | 400 | 14 | 700 | 500
| RV pres 2h avec depl | 2 | 100
| Maj conception | 3 | 150
| Rv pres 1h | 1 | 50
| Rencontre artisans | 3 | 150 | 6 | 300 | 300
| analyse devis | 1 | 50
| Points reguliers avec artisans | 2 | 100
|  | 46.5 | 2325 | 46.5 | 2325 | 2000
[5 empty] | 50 | 43.0108
montant devis
tx horaire réel :