## Feuil1
CLIENTS CLEMOT
| HEURES PASSEES |  |  | 59 | [5 empty] | 1550 | 26.2712
nb H
| RV découverte (hors depl) | 2024-11-18 | 3 | 3
| calcul tarif + realisation devis |  |  | 0
| Relevé de mesures | 20/12/2024 + 20/01/2025 | 5 | 5 | 8h45 | 13h
| Remise au propre de l'existant | 2024-12-23 | 1 | 27.5 | 15h45 | 16h45
| Remise au propre de l'existant | 2024-12-24 | 4 |  | 10h30 | 12h30 | 16h15 | 18h15
| Remise au propre de l'existant | 2024-12-26 | 2.25 |  | 10h10 | 12h30
| Remise au propre de l'existant - RDC ok ? | 2024-12-27 | 4.75 |  | 16h | 18h15 | 19h | 21h30
| Remise au propre de l'existant | 2025-01-09 | 2 |  | 9h40 | 11h45 | 1h
| Remise au propre de l'existant | 2025-01-13 | 5 |  | 10h40 | 12h30 | 16h25 | 17h | 17h35 | 18h00 | 18h50 | 21h
| Remise au propre de l'existant | 2025-01-14 | 4.75 |  | 10h05 | 13h | 1h45
| Remise au propre de l'existant | 2025-01-22 | 2.75 |  | 9h20 | 12h10
| Remise au propre de l'existant | 2025-01-23 | 1 |  | 15h40 | 16h40
| Esquisse V1 RDC | 2025-01-23 | 1.5 | 21.75 | 16h50 | 18h25
| Esquisse V1 RDC | 2025-01-24 | 3 |  | 15h20 | 17h | 17h10 | 18h40
| Esquisse V1 RDC | 2025-01-27 | 5 |  | 10h45 | 11h30 | 11h45 | 14h50 | 18h55
| Esquisse V1 R+1 | 2025-01-27 | 1 |  | 18h55 | 19h40
| Esquisse V1 R+1 | 2025-01-28 | 4.75 |  | 10h | 11h30 | 14h10 | 15h10 | 17h45 | 18h30 | 19h30 | 21h
| Esquisse V1 R+1 | 2025-01-29 | 6 |  | 11h25 | 13h45 | 15h00 | 17h15 | 18h45 | 20h45
| Esquisse V1 R+1 | 2025-01-30 | 0.5
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2025-02-05 | 1.75 | 1.75

## Feuil2
CALCUL DEVIS
50
|  | Heures | Tarif estimé |  | Tarif devis |  |  | Heures réelles | coût horaire réel
| RV déco | 3 | 150 |  | 250
| devis |  | 0 | 16 | 400 | 25 |  |  | #DIV/0!
| rv releve avec depl | 6 | 300
| remise au propre | 10 | 500
| recherche esquisses | 20 | 1000 | 20 | 800 | 40 |  |  | #DIV/0!
| rv pres avec depl |  | 0
|  | 39 | 1800 | 36 | 1450 | 37.1795 | 29
| depl + 2 rv |  | 0
| conception |  | 0
montant devis
tx horaire réel :