## Réalisé
CLIENTS CHICAULT
| HEURES PASSEES |  |  | 148.25 |  | DEPENSES |  |  |  |  | KILOMETRES |  | 20,8 km aller | 41.6 | km AR
|  |  | nb H |  |  |  |  | en € |  |  | 2022-05-04 | 1 | 4 | découverte
| mails / textos / tel |  |  | 0 |  | Impression |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 |  | relevé
| 1er RV découverte chez le client | 2022-05-04 | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 2022-05-31 | 1 |  | esq V1
| calcul tarif + realisation devis | 2022-05-08 | 1 | 1 | [6 empty] | 2022-06-17 | 1 |  | esq V2
| Relevé de mesures (dont 40mn de trajet) | 2022-05-11 | 4.5 | 4.5
| Remise au propre de l'existant | 2022-05-12 | 7 | 12
|  | 2022-05-13 | 2
|  | 2022-05-14 | 3
| Esquisse V1 | 2022-05-16 | 6 | 28 | 2 scénarios
|  | 2022-05-17 | 8.5
|  | 2022-05-19 | 5.25 | [5 empty] | 1900 | 12.8162
|  | 2022-05-22 | 0.75
|  | 2022-05-25 | 3
|  | 2022-05-26 | 2
|  | 2022-05-27 | 2.5
| RV presentation esq 1 (avec depl + CT à suivre) | 2022-05-31 | 3 | 3
| Esquisse V2 | 2022-06-01 | 1.25 | 14.25
|  | 2022-06-02 | 4.5
|  | 2022-06-03 | 2.25
|  | 2022-06-10 | 0.75
|  | 2022-06-12 | 2.5
|  | 2022-06-13 | 3
| RV presentation esq 2 par téléphone + retours | 2022-06-17 | 2.75 | 2.75
| Maj Esq suite rv esq 2 | 2022-06-21 | 1 | 6.75
|  | 2022-06-22 | 2
|  | 2022-06-23 | 2
|  | 2022-06-27 | 1.75
| Maj ESQ suite V3 | 2022-07-04 | 0.5 | 0.5
| RV calage APS (avec depl) | 2022-08-29 | 2.5 | 52.25
| APS | 2022-09-28 | 4.5 |  | 09h45 | 11h30 | 11h45 | 11h58 | 14h45 | 16h25 | 16h50 | 17h45
|  | 2022-09-29 | 6 |  | 10h00 | 10h50 | 12h05 | 13h15 | 16h20 | 20h20
|  | 2022-10-10 | 4.25 |  | 10h45 | 12h30 | 15h15 | 17h00 | 17h40 | 18h30
|  | 2022-10-11 | 3 |  | 9h50 | 11h45 | 14h55 | 17h00
|  | 2022-10-12 | 5.75 |  | 10h30 | 11h40 | 15h15 | 17h25 | 18h20 | 20h50
|  | 2022-10-13 | 7.5 |  | 10h30 | 13h30 | 16h05 | 20h30
|  | 2022-10-14 | 4.5 |  | 9h20 | 13h45
|  | 2022-10-18 | 4 |  | 16h50 | 18h50 | 19h05 | 19h25 | 19h35 | 21h15
|  | 2022-10-19 | 5.25 |  | 9h20 | 9h35 | 10h45 | 14h | 15h50 | 17h15
| RV presentation APS | 2022-10-28 | 2.5
| Maj APS suite rv (buffet) | 2022-10-31 | 2.5 |  | 9h55 | 12h30
| APD | 2022-11-21 | 6.25 | 20.75 | 10h15 | 13h | 15h15 | 18h45
|  | 2022-11-30 | 1
| RV presentation APD | 2022-12-02 | 2
| RV presentation projet à Toutencouleur (hors depl) | 2023-02-10 | 1.5
| RV presentation projet à GMS (hors depl) | 2023-06-07 | 2
| CR + support suite rv | 2023-06-08 | 1
| Maj support suite rv GMS | 2023-06-09 | 1.5
Echantillons Unikalo à récupérer
| Maj support suite rv GMS | 2023-06-12 | 3
| Mail artisans | 2023-06-19 | 0.5
| Analyse devis GMS | 2023-06-21 | 2

## Estimation
CLIENTS CHICAULT
| HEURES PASSEES |  | 41.5
nb H
| 1er RV découverte chez le client | 2.5
| Relevé de mesures | 3
| remise au propre de l'existant | 8
| esq | 20
| APS | 5
| trajet (4 AR x 20mn) | 3
|  |  | ajout 20% temps | 50 | 1900 | 38
| TOTAL PREVU : | 50
| 5 rv de 2,5H | 12.5
| relevé + mise au propre | 11
| trajet | 3
| conception = | 23.5 | 3 jours

## Matériaux
MATERIAUX
| Placard entrée | 1 | Leroy Merlin | Etagère métallique utilitaire Versatile
2
|  | 3 | Venidom / Sifisa | 2D Adjust
|  | 4 | Venidom / Sifisa | 2D Adjust
| Placard salon | 1 | Leroy Merlin | Etagère métallique utilitaire Versatile
2
|  | 3 | Equip'rayonnage | Rayonnages archivage
|  | 3 | Bureau Vallee | Colonne à clapets
|  | tous | Venidom / Sifisa | Portes coulissantes Nature ou Cocooning
| Porte coulissante |  | Venidom / Sifisa | Optirail à peindre
| Bureau | 1 | Youk ? / Venidom ? | Etagères métalliques
|  | 2 | Venidom / Burger | Caissons + plateaux
Verrière
| Sol | 1 | Saint Maclou | Linoleum Virtuo bois gris moyen
|  | 2 | Egger | Chêne de canton naturel (avec liège)
| Papier peint |  | Leroy Merlin | Marinière
|  |  | Leroy Merlin | bois de bardage vintage gris clair
|  |  | Etoffe - Cole and son | Woods